## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos — APP Accesibilidad Adulto Mayor
ID | Categoría (RBS) | Subcategoría (RBS) | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Puntaje (P x I) | Nivel | Estrategia de respuesta
R1 | Técnico | Reconocimiento y Procesamiento de Voz | Limitaciones del reconocimiento de voz (acentos, ruido ambiental, dicción) | Media (3) | Alto (4) | 12 | Medio | Realizar una prueba de concepto temprana para evaluar su factibilidad.
R2 | Técnico | Plataforma y Compatibilidad | Limitaciones de las APIs de Android para ejecutar ciertas acciones | Baja (2) | Alto (4) | 8 | Medio | Investigar y validar las capacidades antes de definir definitivamente las funcionalidades.
R3 | Técnico | Plataforma y Compatibilidad | Rendimiento insuficiente en dispositivos antiguos o de bajos recursos | Media (3) | Medio (3) | 9 | Medio | Realizar pruebas de compatibilidad y rendimiento en dispositivos de referencia.
R4 | Gestión del Proyecto | Alcance | Alcance excesivo del proyecto para el tiempo disponible del Capstone | Alta (4) | Muy alto (5) | 20 | Alto | Definir un MVP limitado a tareas prioritarias.
R5 | Externo | Usuarios y Stakeholders | Dificultades de usabilidad reales no anticipadas por el equipo | Media (3) | Alto (4) | 12 | Medio | Realizar pruebas con adultos mayores y utilizar sus resultados para evaluar la solución.
R6 | Técnico | Integración con Servicios Externos | Dependencia de servicios externos (reconocimiento de voz en la nube) | Baja (2) | Medio (3) | 6 | Bajo | Identificar durante el análisis qué funcionalidades requieren conexión o servicios externos.
R7 | Técnico | Reconocimiento y Procesamiento de Voz | Problemas de interpretación de lenguaje natural / comandos ambiguos | Alta (4) | Alto (4) | 16 | Alto | Diseñar mecanismos de aclaración y confirmación de instrucciones.
R8 | Gestión del Proyecto | Cronograma | Retrasos en el cronograma por carga académica del equipo | Alta (4) | Medio (3) | 12 | Medio | Planificar holguras entre fases y priorizar hitos críticos del cronograma.
R9 | Organizacional | Equipo | Indisponibilidad o baja de un integrante del equipo | Baja (2) | Alto (4) | 8 | Medio | Documentar avances y distribuir conocimiento entre los integrantes (evitar dependencia de una sola persona).
R10 | Gestión del Proyecto | Alcance | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | Media (3) | Medio (3) | 9 | Medio | Congelar el alcance del MVP al cierre de la fase de Análisis y gestionar cambios mediante control de alcance.
R11 | Externo | Usuarios y Stakeholders | Dificultad para reclutar adultos mayores para pruebas de usabilidad | Media (3) | Medio (3) | 9 | Medio | Coordinar con centros de adulto mayor o familiares desde etapas tempranas del proyecto.
R12 | Gestión del Proyecto | Cronograma | Restricciones de tiempo del Capstone que limiten el alcance final | Alta (4) | Alto (4) | 16 | Alto | Priorizar entregables según valor académico y ajustar alcance de forma temprana si es necesario.
R13 | Técnico | Seguridad y Datos | Problemas de privacidad o seguridad de datos personales no resueltos a tiempo | Baja (2) | Muy alto (5) | 10 | Medio | Incorporar los lineamientos de seguridad definidos desde el diseño (cifrado local, permisos mínimos).
R14 | Gestión del Proyecto | Recursos | Falta de dispositivos Android reales para pruebas de compatibilidad | Baja (2) | Bajo (2) | 4 | Bajo | Gestionar con anticipación el acceso a dispositivos de prueba (propios, prestados o del laboratorio Duoc).
R15 | Organizacional | Equipo | Curva de aprendizaje de nuevas tecnologías (Kotlin, SpeechRecognizer, MVVM) | Media (3) | Medio (3) | 9 | Medio | Reservar tiempo en la fase de Diseño para capacitación interna y pruebas técnicas guiadas.

## RBS
RBS — Estructura de Desglose de Riesgos
Jerarquía de categorías de riesgo del proyecto y los riesgos asociados a cada una.
Riesgos del Proyecto — APP Accesibilidad Adulto Mayor
Nivel 1 | Nivel 2 | Riesgos asociados
1. Técnico | 1.1 Reconocimiento y Procesamiento de Voz | R1, R7
| 1.2 Plataforma y Compatibilidad | R2, R3
| 1.3 Integración con Servicios Externos | R6
| 1.4 Seguridad y Datos | R13
2. Gestión del Proyecto | 2.1 Alcance | R4, R10
| 2.2 Cronograma | R8, R12
| 2.3 Recursos | R14
3. Organizacional | 3.1 Equipo | R9, R15
4. Externo | 4.1 Usuarios y Stakeholders | R5, R11

## Matriz Probabilidad-Impacto
Matriz de Probabilidad e Impacto
Ubicación de los riesgos según su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto.
IMPACTO | Muy alto (5) |  | R13 |  | R4
| Alto (4) |  | R2, R9 | R1, R5 | R7, R12
| Medio (3) |  | R6 | R3, R10, R11, R15 | R8
| Bajo (2) |  | R14
Muy bajo (1)
|  | Muy baja (1) | Baja (2) | Media (3) | Alta (4) | Muy alta (5)
PROBABILIDAD
| Nivel de riesgo: | Bajo (1-6) | Medio (7-14) | Alto (15-25)